GERENDÁS KÖZSÉG

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK

FELÜLVIZSGÁLATA



2015. JÚNIUS 29.

## Bevezetés

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Gerendás Község Önkormányzata a 47/2013. (IX.18.) számú KT. határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programjában rögzítette az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Az önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait[[1]](#footnote-1), valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalta továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.

Jelen dokumentum a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elvégzését írja le.

## Célok

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Gerendás település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,

a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,

a diszkriminációmentességet,

szegregációmentességet,

a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).

A HEP IT célja

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából.

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.

**A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása**

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,

* a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és
* a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a

* a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
* a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
* a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.)
* a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
* az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
* a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)
* a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)

előírásaira.

**HEP FÓRUM**

#### A megvalósítás folyamata

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot hoztunk létre.

A HEP Fórum feladatai:

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása,

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meghatározása

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi döntésre

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.

## Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata

MÉLYSZEGÉNYSÉG 1. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV

|  |  |
| --- | --- |
| **Az intézkedés címe, megnevezése** | Van kiút! |
| **A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése** | Évről-évre magas az álláskeresők száma a mélyszegénységben élők között |
| **Az intézkedéssel elérni kívánt cél** | Foglalkoztatás növelése  Rövidtávú: Felmérés, információgyűjtés, adatok elemzése  Középtávú: Kapcsolatfelvétel a Munkaügyi Központtal, egyéb munkaközvetítő irodákkal  Hosszú távú: Foglalkoztatás növelése |
| **Az intézkedés tartalma** | Igényfelmérés a célcsoport körében, lehetőségeik felmérése; Tájékoztató; Megállapodás a Munkaügyi Központtal, egyéb munkaközvetítő irodákkal |
| **Az intézkedés megvalósításának határideje** | 2015. 12. 31. |
| **Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok** | Hatósági szerződések – képzési  közfoglalkoztatási |
| **Lejárt/nem lejárt határidő** | Nem lejárt határidő |
| **Az IT jelenlegi állapota**  **(folyamatban lévő/befejezett/tervezett)** | Folyamatban lévő  A tartós munkanélküliek foglalkoztatása az önkormányzat részéről pályázati forrás segítségével (START munkaprogram) valósul meg. |
| **Eredmény** | A közfoglalkoztatásba az önkormányzat megpróbál minél több munkanélküli személyt bevonni.  2013. évben 60 fő, 2014. évben 70 fő, a 2015. évben ez idáig 64 fő vett részt a közfoglalkoztatásban.  Helyben induló a munkaügyi központ által indított képzéseink:  2013-ban: - alapkompetencia 17 fő   * pálinkafőző 10 fő * kazánfűtő 10 fő   2014-ben: - betanított parkgondozó, gépkezelő: 15 fő |
| **Módosítás** | Határidő módosítás  Az intézkedés megvalósításának határideje: 2018. 06. 30. |

MÉLYSZEGÉNYSÉG 2. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV

|  |  |
| --- | --- |
| **Az intézkedés címe, megnevezése** | Rosszul összehangolt közösségi közlekedés |
| **A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése** | Gerendás község közlekedés szempontjából zsáktelepülés |
| **Az intézkedéssel elérni kívánt cél** | Álláskeresők esélyeinek növelése  Rövidtávon: 1 év: a közlekedés hiányosságának felmérése, probléma feltárás  Középtáv: 2 év: Közösségi közlekedés javítása Békéscsaba Gyula irányába  Hosszú táv: 3 év: Foglalkoztatottsági esélyek növelése a jobb közlekedés által |
| **Az intézkedés tartalma** | Problémafeltárás, Kapcsolatfelvétel a MÁV és a Körös Volán szakmai vezetésével |
| **Az intézkedés megvalósításának határideje** | 2018. 06. 30. |
| **Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok** |  |
| **Lejárt/nem lejárt határidő** | Nem lejárt határidő |
| **Az IT jelenlegi állapota**  **(folyamatban lévő/befejezett/tervezett)** | Folyamatban lévő |
| **Eredmény** | A probléma feltárás megtörtént. A Volánnal az egyeztetések évente megtörténnek, de sajnos ez idáig eredményt nem tudtunk elérni, hogy a cél megvalósuljon. |
| **Módosítás** |  |

MÉLYSZEGÉNYSÉG 3. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV

|  |  |
| --- | --- |
| **Az intézkedés címe, megnevezése** | Tanuljunk! |
| **A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése** | Álláskeresők között magas az alacsony képzettségűek száma |
| **Az intézkedéssel elérni kívánt cél** | Alacsony képzettség csökkentése  Rövidtávon: érintettek motiválása  Középtáv: kapcsolatfelvétel képzőintézettel  Hosszú táv: alacsony képzettség csökkentése 50%-kal |
| **Az intézkedés tartalma** | Információgyűjtés, információk továbbítása, helyzetelemzés, toborzás, helyi kapcsolatok, lehetőségek feltérképezése, eredmények értékelése, felmérések, kérdőívek |
| **Az intézkedés megvalósításának határideje** | 2018. 06. 30. |
| **Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok** | Sikeres vizsgát tett résztvevők száma. |
| **Lejárt/nem lejárt határidő** | Nem lejárt határidő |
| **Az IT jelenlegi állapota**  **(folyamatban lévő/befejezett/tervezett)** | Folyamatban lévő  A kapcsolatfelvétel megtörtént a célcsoporttal és a Munkaügyi Központtal, a képzések szervezése és lebonyolítása folyamatos. |
| **Eredmény** | Emelkedett a képzésben résztvevő munkanélküliek száma;  Helyben induló a munkaügyi központ által indított képzéseink:  2013-ban: - alapkompetencia 17 fő   * pálinkafőző 10 fő * kazánfűtő 10 fő   2014-ben: - betanított parkgondozó, képkezelő: 15 fő |
| **Módosítás** |  |

MÉLYSZEGÉNYSÉG 4. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV

|  |  |
| --- | --- |
| **Az intézkedés címe, megnevezése** | Életkezdés! |
| **A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése** | Az álláskeresők között magas a pályakezdő fiatalok aránya |
| **Az intézkedéssel elérni kívánt cél** | Pályakezdő fiatalok foglalkoztatásának erősítése  Rövid táv: 1 év  Közép táv: 2 év  Hosszú táv: 5 év |
| **Az intézkedés tartalma** | Már 7-8. osztályban tanácsadás, tájékoztatás, álláskeresési tréning szervezése. Felmérni, hogy mely szakmákra lenne szükség a településen, régióban a munkaerőpiacon. Helyi adókedvezmény bevezetése a helyi vállalkozásoknak a helyi pályakezdőt alkalmazóknál, ill. vállalkozást indító pályakezdőknek. |
| **Az intézkedés megvalósításának határideje** | 2018.06. 30. |
| **Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok** |  |
| **Lejárt/nem lejárt határidő** | Nem lejárt határidő |
| **Az IT jelenlegi állapota**  **(folyamatban lévő/befejezett/tervezett)** | Folyamatban lévő  Kapcsolatfelvétel a Munkaügyi Központtal és az oktatási intézménnyel megtörtént. |
| **Eredmény** | Munkaügyi Központ által szervezett „Pályaválasztási Vásáron” részt vesznek a továbbtanulás előtt álló diákjaink, ahová a beutazás szervezett formában történik. |
| **Módosítás** |  |

GYERMEKEK 1. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV

|  |  |
| --- | --- |
| **Az intézkedés címe, megnevezése** | A gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek nagy aránya |
| **A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése** | A településen nagyon magas a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma az összes gyermeklétszámhoz képest. |
| **Az intézkedéssel elérni kívánt cél** | Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számának csökkentése  Rövid táv: 1 év 5%  Közép táv: 5 év 15%  Hosszú táv: 8 év 30% |
| **Az intézkedés tartalma** | Munkahelyteremtés, jövedelem növelése kiegészítő tevékenység felkutatásával, életviteli tanácsadás |
| **Az intézkedés megvalósításának határideje** | 2018. 06. 30. |
| **Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok** | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító önkormányzati határozatok száma  2013. év: 74 gyermek  2014. év: 73 gyermek  2015. év: 69 gyermek |
| **Lejárt/nem lejárt határidő** | Nem lejárt határidő |
| **Az IT jelenlegi állapota**  **(folyamatban lévő/befejezett/tervezett)** | Folyamatban lévő  Csökkent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, de ez sajnos nem jelenti az összlakosság számhoz viszonyított arányuk csökkenését. |
| **Eredmény** | Helyi közfoglalkoztatásba igyekszünk minél több gyermeket nevelő munkanélkülit bevonni, de mivel közfoglalkoztatás keretében vannak foglalkoztatva a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságuk fennmarad. |
| **Módosítás** |  |

GYERMEKEK 2. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV

|  |  |
| --- | --- |
| **Az intézkedés címe, megnevezése** | A gyermekeké a jövő! |
| **A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése** | Községünkben a születések száma az utóbbi 5 évben nem érte el a 10 főt, a gyermekek aránya a lakosságon belül nagyon alacsony, mindössze 7,9 %! |
| **Az intézkedéssel elérni kívánt cél** | Növekedjen a gyermekek aránya a lakosságon belül. |
| **Az intézkedés tartalma** | Információgyűjtés, tájékoztatás, motiválás, életviteli tanácsadás, pénzbeli támogatás gyermekszületés esetén |
| **Az intézkedés megvalósításának határideje** | 2018. 06. 30. |
| **Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok** | Az életkezdési támogatás kifizetését elrendelő határozatok száma  Védőnői nyilvántartás |
| **Lejárt/nem lejárt határidő** | Nem lejárt határidő |
| **Az IT jelenlegi állapota**  **(folyamatban lévő/befejezett/tervezett)** | Folyamatban lévő |
| **Eredmény** | A gyermekszületések számának emelkedése.  2013. évben: 5 gyermek  2014. évben: 6 gyermek  2015. évben: várhatóan 8 gyermek (jelenleg 6)  Ha kis mértékben is, de emelkedő tendenciát mutat a gyermekszületések száma. |
| **Módosítás** |  |

GYERMEKEK 3. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV

|  |  |
| --- | --- |
| **Az intézkedés címe, megnevezése** | Gyermek- család- jövő |
| **A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése** | A gyermekszegénység nő, egyre több családban fedezhető fel, hogy a gyermek éhesen megy iskolába, óvodába, nincs megfelelő ruházata, hiányzik felszerelés, amelyet a szülő nem tud biztosítani számára. |
| **Az intézkedéssel elérni kívánt cél** | Önellátó családok számának növelése. |
| **Az intézkedés tartalma** | Helyzetfeltárás, információgyűjtés, motiváció, helyzetelemzés után a Start-munkában megtermelt termények felhasználása szociális célra, önellátásra berendezkedni tudó és akaró családok bevonása, segítése szakmai tanácsokkal |
| **Az intézkedés megvalósításának határideje** | 2016.06.30. |
| **Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok** |  |
| **Lejárt/nem lejárt határidő** | Nem lejárt határidő |
| **Az IT jelenlegi állapota**  **(folyamatban lévő/befejezett/tervezett)** | Folyamatban lévő |
| **Eredmény** | Az önkormányzat minden évben pályázik nyári gyermekétkeztetés támogatására, hogy a nyári szünet ideje alatt is biztosítva legyen a rászoruló családok számára a gyermekek ingyenes étkeztetése. 2014. évben 30 gyermek, 2015. évben 35 rászoruló gyermek részesül ingyenes étkezésben a nyári szünetben. |
| **Módosítás** | Határidő módosítás  Az intézkedés megvalósításának határideje: 2018. 06. 30. |

NŐK 1. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV

|  |  |
| --- | --- |
| **Az intézkedés címe, megnevezése** | A Nők is tudnak bizonyítani! |
| **A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése** | A nők munkaerő-piaci negatív megkülönböztetése |
| **Az intézkedéssel elérni kívánt cél** | Rövid távon: tájékoztató rendezvények, anyagok, szórólapok.  Közép távon: adók, foglalkoztatási mutatók.  Hosszútávon: Foglalkoztatási mutatók 5%-os növelése. |
| **Az intézkedés tartalma** | Kapcsolatfelvétel célcsoporttal, információgyűjtés, munkaadók felkeresése, motiválása, elért eredmények értékelése. |
| **Az intézkedés megvalósításának határideje** | 2018. 06.30. |
| **Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok** |  |
| **Lejárt/nem lejárt határidő** | Nem lejárt határidő |
| **Az IT jelenlegi állapota**  **(folyamatban lévő/befejezett/tervezett)** | Folyamatban lévő |
| **Eredmény** | A településen megvalósuló közfoglalkoztatási programba igyekszünk minél magasabb arányban bevonni ezt a célcsoportot. |
| **Módosítás** |  |

NŐK 2. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV

|  |  |
| --- | --- |
| **Az intézkedés címe, megnevezése** | Gyermeküket egyedül nevelő nők segítése |
| **A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése** | Gyermeküket egyedül nevelő nők számára segítséget nyújtó intézkedések hiánya |
| **Az intézkedéssel elérni kívánt cél** | Nők elhelyezkedési ezáltal a család megélhetési esélyeinek növelése.  Rövid távon: nyári szünidő felére biztosítani a gyermekek biztonságos elhelyezésének lehetőségét iskolában, óvodában – 1 év  Középtávon: az összes szünidő felére biztosítani a gyermekfelügyeletet, felmérni az esetleges bölcsőde iránti igényt.  Hosszútávon: oktatási intézmények teljes szünidejére biztosítani a gyermekfelügyeletet. |
| **Az intézkedés tartalma** | Információgyűjtés, igényfelmérés, helyszín meghatározása, költségek tervezése, dolgozók számának, szakképzettségének meghatározása, külsős szakképzett munkaerő bevonása a szolgáltatás biztosítása érdekében. |
| **Az intézkedés megvalósításának határideje** | 2018. 06. 30. |
| **Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok** |  |
| **Lejárt/nem lejárt határidő** | Nem lejárt határidő |
| **Az IT jelenlegi állapota**  **(folyamatban lévő/befejezett/tervezett)** | Folyamatban lévő  A nyári szünetben helyi civil szervezetek szervezésében tábort tartanak, ezen időtartam két hét. |
| **Eredmény** |  |
| **Módosítás** |  |

NŐK 3. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV

|  |  |
| --- | --- |
| **Az intézkedés címe, megnevezése** | Figyeljünk egymásra! |
| **A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése** | Tapasztalat szerint a nők nem kérnek segítséget problémáik megoldásához. |
| **Az intézkedéssel elérni kívánt cél** | A nők merjenek beszélni a problémáikról, nagyobb az esély a helyes megoldásokra. |
| **Az intézkedés tartalma** | Információgyűjtés, tanácsadás, ismeretek szélesítése, krízishelyzet időbeni felismerése, elbeszélgetések, szükség esetén |
| **Az intézkedés megvalósításának határideje** | 2015.12.31. |
| **Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok** |  |
| **Lejárt/nem lejárt határidő** | Nem lejárt határidő |
| **Az IT jelenlegi állapota**  **(folyamatban lévő/befejezett/tervezett)** | Folyamatban lévő |
| **Eredmény** |  |
| **Módosítás** | Határidő módosítás  Az intézkedés határideje: 2018. 06. 30. |

IDŐSEK 1. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV

|  |  |
| --- | --- |
| **Az intézkedés címe, megnevezése** | Számítógépre fel! |
| **A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése** | Helyi adatgyűjtés során tapasztaltuk, hogy az idősek informatikai jártassága alacsony. |
| **Az intézkedéssel elérni kívánt cél** | Az idősek informatikai jártasságának növelése.  R: érdeklődés felkeltése 6 hónap  K.: Alapfokú számítástechnikai ismeretek megszerzése 1,5 év  H.: internethasználat, a mindennapi életet segítő alkalmazás 3 év. |
| **Az intézkedés tartalma** | Információgyűjtés, tájékoztatás, érdeklődés felkeltése, érdeklődők számára képzés feltételeinek megteremtése, képzés elindítása, internet klub létrehozása. |
| **Az intézkedés megvalósításának határideje** | 2018. 06. 30. |
| **Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok** |  |
| **Lejárt/nem lejárt határidő** | Nem lejárt határidő |
| **Az IT jelenlegi állapota**  **(folyamatban lévő/befejezett/tervezett)** | Folyamatban lévő |
| **Eredmény** | A képzés technikai feltételei megvalósultak, szervezés alatt. |
| **Módosítás** |  |

IDŐSEK 2. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV

|  |  |
| --- | --- |
| **Az intézkedés címe, megnevezése** | Velük együtt! |
| **A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése** | A településen növekvő tendenciát mutat az idősek száma, ezen belül az egyedül élő idősek aránya. |
| **Az intézkedéssel elérni kívánt cél** | Csökkenteni az idősek magányosságát.  R.: Az érintett célcsoport felkeresése, felkutatása, információgyűjtés, érdeklődés felkeltése  K.: Közösségi programok szervezése a célcsoport érdeklődésének megfelelően, nappali ellátás népszerűsítése  H.: Csökkenteni az izolálódott idősek számát. |
| **Az intézkedés tartalma** | Kapcsolatfelvétel, információnyújtás, motiváció, partnerek felkutatása, segítők, civil közreműködők felkutatása, elért eredmények értékelése kérdőívek segítségével. |
| **Az intézkedés megvalósításának határideje** | 2018. 06. 30. |
| **Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok** |  |
| **Lejárt/nem lejárt határidő** | Nem lejárt határidő |
| **Az IT jelenlegi állapota**  **(folyamatban lévő/befejezett/tervezett)** | Folyamatban lévő  Helyi civil szervezetek munkájába-, valamint a települési rendezvények lebonyolításába az idősek bevonása.  Sajnos az idősek csoportjából minden rendezvény kapcsán „ugyanazon kör” van jelen a rendezvény aktív részeseként. |
| **Eredmény** | A településen a hagyományosan megrendezésre kerülő programok aktív segítői, részesei az idősek. |
| **Módosítás** |  |

IDŐSEK 3. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV

|  |  |
| --- | --- |
| **Az intézkedés címe, megnevezése** | Előzzük meg! |
| **A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése** | Településünkre nem jellemző a bűnözés, azonban előfordulnak az idősek kárára elkövetett bűncselekmények. Ez a célcsoport egészségügyi állapota, elszigeteltsége miatt fokozott veszélynek van kitéve. |
| **Az intézkedéssel elérni kívánt cél** | Az idősebb lakosság fokozott védelmének biztosítása, biztonságérzetük növelése. |
| **Az intézkedés tartalma** | Tájékoztatás, figyelemfelhívás az óvatosságra, polgárőrség fokozott figyelme az idősek iránt. |
| **Az intézkedés megvalósításának határideje** | 2018. 06. 30. |
| **Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok** |  |
| **Lejárt/nem lejárt határidő** | Nem lejárt határidő |
| **Az IT jelenlegi állapota**  **(folyamatban lévő/befejezett/tervezett)** | Folyamatban lévő  A helyi Polgárőrség fokozott figyelmet fordít arra, hogy a településen megjelenő „idegenek” itt tartózkodásának okát feltérképezze, óvva ezzel a házaló kereskedelmet folytató-, valamint a bűncselekmény szándékával érkező személyektől a könnyen befolyásolható idős embereket. |
| **Eredmény** | A településen továbbra sem jellemző az idősek kárára elkövetett bűncselekmény. |
| **Módosítás** |  |

FOGYATÉKKAL ÉLŐK 1. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV

|  |  |
| --- | --- |
| **Az intézkedés címe, megnevezése** | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása! |
| **A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése** | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának alacsony száma |
| **Az intézkedéssel elérni kívánt cél** | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának növelése |
| **Az intézkedés tartalma** | Probléma feltárás, helyi adatgyűjtés, adatok elemzése, munkáltatók felkutatása; Szociális foglalkoztatókkal kapcsolat felvétele; Foglalkoztatás növelése |
| **Az intézkedés megvalósításának határideje** | 2018. 06. 30. |
| **Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok** |  |
| **Lejárt/nem lejárt határidő** | Nem lejárt határidő |
| **Az IT jelenlegi állapota**  **(folyamatban lévő/befejezett/tervezett)** | Folyamatban lévő |
| **Eredmény** | A megváltozott munkaképességű embereknek is igyekszünk egészségi állapotuknak megfelelő munkát biztosítani a településen megvalósuló közfoglalkoztatási program keretében. |
| **Módosítás** |  |

FOGYATÉKKAL ÉLŐK 2. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV

|  |  |
| --- | --- |
| **Az intézkedés címe, megnevezése** | Fogyatékkal élők közlekedésének hiányosságai |
| **A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése** | Fogyatékkal élő célcsoport egészségügyi szolgáltatásokhoz , mindennapi teendőik ellátásához szükséges közlekedési feltételek javítása |
| **Az intézkedéssel elérni kívánt cél** | A célcsoport tagjainak egyenlő esély biztosítása az egészségügyi szolgáltatások és a mindennapjaikhoz szükséges szolgáltatások igénybevételére. |
| **Az intézkedés tartalma** | Információgyűjtés utak, járdák állapotáról, buszok betegszállítók akadálymentesítettségéről, kapcsolatfelvétel Volánnal, út- és járda egyenlőtlenségek javítása |
| **Az intézkedés megvalósításának határideje** | 2015. 06. 30. |
| **Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok** |  |
| **Lejárt/nem lejárt határidő** | Nem lejárt határidő |
| **Az IT jelenlegi állapota**  **(folyamatban lévő/befejezett/tervezett)** | Folyamatban lévő |
| **Eredmény** | Településünk részt vesz az AROP 1.A.3. program keretében készülő járási szintű Esélyegyenlőségi Program előkészítési munkáiban, mely program segítségével megvalósulhat a probléma megoldása. |
| **Módosítás** | Határidő módosítása.  Az intézkedés megvalósításának határideje: 2018. 06. 30. |

FOGYATÉKKAL ÉLŐK 3. SZ. INTÉZKEDÉSI TERV

|  |  |
| --- | --- |
| **Az intézkedés címe, megnevezése** | Akadálymentes település |
| **A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése** | A településé intézményeiben hiányos az akadálymentesítés. |
| **Az intézkedéssel elérni kívánt cél** | A szolgáltatásokhoz való hozzáférés feltételeinek kialakítása. |
| **Az intézkedés tartalma** | Felmérni az intézmények akadálymentesítési állapotát, tervek elkészítése, forrásteremtés. Fizikai akadálymentesítés kiépítése 100 %-ra. |
| **Az intézkedés megvalósításának határideje** | 2018. június 30. |
| **Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok** |  |
| **Lejárt/nem lejárt határidő** |  |
| **Az IT jelenlegi állapota**  **(folyamatban lévő/befejezett/tervezett)** |  |
| **Eredmény** |  |
| **Módosítás** | Új intézkedés |

Dátum: Aláírás

1. Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció [↑](#footnote-ref-1)